**Отчет о реализации плана-графика мероприятий (дорожной карты) по введению в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**МДОУ «Детский сад № 87»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления плана-графика** | **Мероприятия плана-графика** | **Отчет о выполнении плана-графика** | **Проблемы педагогических работников при реализации ФГОС дошкольного образования** |
| **Нормативное обеспечение** | Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО на 2013-1015 учебный год, принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2013 - 2015 учебный год». | План-график реализации ФГОС ДО был принят в январе 2014 года, скорректирован в апреле 2014 года. Приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2013-2014 уч. год принят 10.01.2014 г. | -Недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов к введению ФГОС ДО;-отсутствие утвержденного реестра программ;-отсутствие методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с ФГОС ДО;- непонимание многими родителями собственной роли в решении вопросов воспитания и обучения детей; |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Создан Банк нормативно-правовой документации по введению ФГОС ДО. Постоянно отслеживается исполнения нормативно - правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и Департамента образования г. Ярославля). |
| Внесение изменений и дополнений  в Устав ДОУ. | Изменен. Утвержден приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 09.12.2014 г № 01-05/873 |
| Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней: корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2013 -2015 учебный год. Принятие новых документов. | Изучались и приводились в исполнение нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней: корректировка нормативно-правовых документов регламентирующих деятельность ДОУ. |
| Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Принята на педагогическом совете протокол№ 4 от 21 апреля 2014 г. |
| Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Должностные инструкций работников ДОУ соответствуют требованиям ФГОС ДО. |
| Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Программа развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО будет разработана после реорганизации дошкольных учреждений д/с № 87 и № 164. |
| **Организационное обеспечение** | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Приказ № 1/2-1 от 09.01.2014 г. |
| Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Локальные акты, консультации, методические рекомендации и тд.(Протоколы заседаний) |
| Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендации, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО. | Создан Банк нормативно-правовой документации по введению ФГОС ДО. Постоянно отслеживается и обсуждается исполнения нормативно - правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и Департамента образования г. Ярославля). |
|  Проведение самоанализа ДО-разработанных локальных актов, утверждённых в период реализации ФГОС ДО-качества содержания ООП ДО анализ деятельности и принятие управленческих решений. | Проведён мониторинг готовности к введению ФГОС от ФГАУ «ФИРО» (Москва) |
| Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. | Знакомились через систему Интернет и периодическую печать. |  |
| **Кадровое обеспечение** | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Приказ № 17 – 1 от 19.12.13 г. |
| Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». |  Из 27 педагогов 25(93 %) прошли курсовую переподготовку по ФГОС ДО. Младшие воспитатели получили информацию на общем собрании трудового коллектива. |
| Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | -Проведение педсовета «Введение ФГОС ДО».-Групповые и общие собрания по введению ФГОС ДО.-Консультации для педагогов и родителей. |
| Взаимодействие с другими ДОУ (накопление и распространение опыта работы) | В течение года педагоги принимали участие в следующих мероприятиях:-Педагогический марафон: «Взаимодействие участников педагогического процесса как условие эффективного выявления возможных достижений ребёнка дошкольника с ОВЗ» (из опыта работы детских садов № 87,78,104,32) 20.02.14 г.; -Ежегодных «Чтениях Ушинского» в ЯГПУ имени К.Д. Ушинского «Особенности изучения возможных достижений ребёнка дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с ФГОС» (май – 2014 г);- Участие в IV Областная научно –практическая конференция «Реализация права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья» (11.12.14. г.)-Методическое объединение (районное 26.02.15. г. и городское 31.03.15 г.): «Использование информационно-коммуникативных технологий как средство повышения мотивации в ходе организационно образовательной деятельности по ФЭМП ».-Семинар (район 28.04.15 г.): «Использование нетрадиционных методов и приёмов в ходе ознакомления дошкольников с художественной литературой» |
| Составление прогноза обеспечения кадрами ДО на 2015 год и перспективу | На 2015-16 уч. год ДОО будет обеспечена кадрами полностью. |  |
|  | Контроль: выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2013-2014 учебном году:-выполнения плана - графика прохождения курсовой подготовки:-мониторинг результатов повышения квалификации:-проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой, подготовки, самообразования. | -График курсовой переподготовки выполняется в соответствии с намеченными сроками;-мониторинг результатов повышения квалификации провели;-результативность и эффективность повышения квалификации педагогических работников стали выше, о чем свидетельствует повысившийся уровень самообразовательной работы. |
| **Научно – методическое обеспечение** | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС ДО». | Проведен педсовет «Введение ФГОС ДО»Групповые и общие собрания по введению ФГОС ДОКонсультации для педагогов и родителей |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Анализ анкетирования |  |
| Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | Информатизация педагогов и родителей по внедрению ФГОС ДО (стенды, устные и письменные консультации и др.) |
| Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Проведены педсоветы по введению ФГОС ДО; тематические консультации; работает постоянно действующий семинар по введению ФГОС ДО. |
| Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | Изучали информационно-методические журналы по дошкольному образованию. Изучали информацию на сайтах Министерства образования и науки РФ иДепартамента образования г. Ярославля. Обсуждали полученную информацию как коллективно, так и индивидуально. |
| Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  за прошедший год на педагогическом совете. | Мониторинг выполнения плана-графика по введению ФГОС ДО за 2013-2015 уч. год в МДОУ детский сад № 87. |
| **Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | **-**[**Дорожная карта по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДОУ) в МДОУ детский сад №87 на 2014 – 2015 г.**](http://mdou87.edu.yar.ru/docs/dorozhnaya_karta.docx)**-Серия** [консультаций для родителей "Что должны знать родители о ФГОС ДОУ"](http://mdou87.edu.yar.ru/docs/chto_dolzhni_znat_roditeli_o_fgos_dou.pptx)**.**-Презентации: [**"Проектирование развивающей предметно – пространственной среды детского сада в соответствии с ФГОС ДО"**](http://mdou87.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/teksti_konsultatsiy/fgos/proektirovanie_razvivayushchey_predmetno_-_prostranstvennoy_sredi_detskogo_sada_v_sootvetsvii_s_fgosom.doc)**;** «Что должны знать родители о ФГОС ДОУ».- Оформлены стенды наглядной информаций, которая постоянно обновляется.-проведён ряд мероприятий по ознакомлению родителей с ФГОС ДО:- родительские собрания (общие и групповы);-консультации (индивидуальные и групповые);- день открытых дверей;- индивидуальные памятки. |  |
| **Материально-техническое обеспечение** | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | По результатам анализа РППС в МДОУ «Детский сад № 87» составлен проект плана пополнения МТБ на 2014-2015 уч. год. |
| Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | МДОУ детскому саду компенсирующего вида № 87 для реализации в ФГОС в 2014 году было выделено 236 600 рублей, из них израсходовано на следующие цели:  80649,93 – на учебные пособия для коррекционных занятий с детьми; 65985,22 – за демонстративный и раздаточный материал для спортивных занятий; 86164,85 – на оплату канцелярии, развивающих учебных пособий для занятий с детьми; 3800 – за песок в песочницы. |

 Заведующий «Детского сада № 87»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. А. Петренчук